## Member List
Time Schedule - Database - Work Progress GA
Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 Depart GA Team Leader : +62 819 321 99100 (Pradja) - galuh.ramadhan@energi-up.com
PROJECT LIST GA
| Project Name | Position Plant | Start Date | PIC (Depart) | Vendor/Pelaksana | Phone | Street Address | WO/SPR | Completed Date | Status Pekerjaan | Remark
| Perbaikan/ Penambalan Jalan | All Area Plant | 2025-02-25 | GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Pembuatan Kanopi Parkiran | KCP | 2025-07-30 | GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75326 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Kebutuhan Kantin | All Area Kantin | 2026-03-04 | GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Pekerjaan Gerang POS 1 | POS 1 | 2026-03-24 | GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Pengerjaan Parit | All Area Plant | 2026-03-30 | GA | CV NUR KAHFI |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN | 2026-04-23 | ✅Finish | Pekerjaan sudah di gali dan dibersihkan
| Pemasangan Sign K3 EHS | All Area Plant | 2026-04-02 | GA | CV ADIPATI |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN | 2026-04-15 | ✅Finish | SIGN dilarang buang sampah
| Pembuatan Depo Air | Office Dalam | 2026-04-10 | GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Pembuatan Akses Jalan WH ke Kantin | Kantin | 2026-04-10 | GA/WH | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
| Pengecatan Marka Jalan | Ref 1 dan Oil | 2026-04-15 | GA/EHS | KAL | 081319317756 (Pak Okta) | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress | Pengerjaan sudah terlihat dan selesai sesuai plot area
1 | ACP Desain Wall 5R | Depan Office Dalam | 2026-04-18 | Project/GA/ | KAL | 081319317756 (Pak Okta) | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress | pengerjaan krangka di area depan dengan skapfolding bertahap
2 | Pembatas Jalan Trotoar | Depan Utility Boiler | 2026-04-18 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress | pengerjaan pemasangan batu blok area pinggir jalan
3 | Pengecoran Parkiran | Samping Kantin | 2026-04-20 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | ✒️PENGAJUAN |  | 🔄️On Progress
4 | Reklame Jalan Plant | All Area Plant | 2026-04-21 | Project/EHS/GA | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
5 | Pintu Masuk Office Dalam | Office Dalam | 2026-04-22 | Project/GA/ |  |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75326 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
6 | Sekat Letter L Area Tamu Office Dalam | Office Dalam | 2026-04-23 | Project/GA/ |  |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75327 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
7 | Shelter Sopir Area Plant | All Area Plant | 2026-04-24 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75328 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
8 | Gerbang Refenery 1 | Refenery 1 | 2026-04-25 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75329 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
9 | Gerbang Refenery 2 | Refenery 2 | 2026-04-26 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75330 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
10 | Halte Area Simpang Office | Pertigaan Bus Office | 2026-04-27 | Project/GA/ | Dept Project |  | Unnamed Road, Bontang Lestari, Kec. Bontang Sel., Kota Bontang, Kalimantan Timur 75331 | 🗣BELUM PENGAJUAN |  | ⚠️Pending
11 | [9 empty] | ⚠️Pending
12 | [9 empty] | ✅Finish
13 | [9 empty] | ✅Finish
14 | [9 empty] | ✅Finish

## April
Work Progress
April
Status | W | Work |  |  | R | Rest |  |  | T | Troble |  |  | Custom 1 |  |  |  | Custom 2
| Time Schedule | [30 empty] | 2026
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
Due Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total days
ACP Desain Wall 5R | [31 empty] | 9 | bar: Time Schedule Sat to Time Schedule Sun
Pembatas Jalan Trotoar | [31 empty] | 9 | bar: Time Schedule Wed to Time Schedule Thu
Pengecoran Parkiran | [31 empty] | 0
Reklame Jalan Plant | [31 empty] | 0
Pintu Masuk Office Dalam | [31 empty] | 0
Sekat Letter L Area Tamu Office Dalam | [31 empty] | 0
Shelter Sopir Area Plant | [31 empty] | 0
Gerbang Refenery 1 | [31 empty] | 0
Gerbang Refenery 2 | [31 empty] | 0
Halte Area Simpang Office | [31 empty] | 0
0
0
0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18

## Mei
Work Progress
Mei
Status | W | Work |  |  | R | Rest |  |  | T | Troble |  |  | Custom 1 |  |  |  | Custom 2
| Time Schedule | [30 empty] | 2026
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
Due Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | Total days
0
0
0
0
0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0